## 第1回
70周年スカウトフェスタ部門第1回実行委員会
2021年5月16日（日）
中原市民館第2会議室
1. スカウトフェスタ概要
・日程 ２０２１年１０月３日（日）
・場所 こどもの国
・テーマ 「つながる つなげる 今までも これからも」
・参加費 なし ７０周年事業として地区負担（入園料含む）
2. スカウトフェスタの進め方
| ・内容 | ・形式：スタンプラリーの各団のブース形式（BVS・ＣＳ対象）
ＢＳは別プログラム（スカウト支援委員会スカウト担当）
ＶＳ・ＲＳは団・地区奉仕
・ＳＤＧ’ｓ、Earth Tribeの取入れ
ねらい：ＳＤＧ’ｓ、Earth Tribeを知ってもらう。
プログラムに取り入れ又はブースで紹介
スタンプラリーのカードにスタンプまたシールで17ゴールを埋めるなど
3. 今後の予定
・プログラムの選定
次回まで
・各団ブースの企画を3つ程度の提案
ＳＤＧ’ｓ、Earth Tribeにこだわらなくても可
・ＳＤＧ’ｓ、Earth Tribeの取入れ方のアイデアの提案
以上、2つを６月１２日（土）12：00まで別紙にて提出
第２回実行委員会で各団ブースプログラムの決定と方向性を決める
・７月上旬に現地下見予定（第３回実行委員会にて場所割り当て）
・各団ﾌﾞｰｽ予算 ＠10,000円程度
別途当日駐車場代１台分、下見の日程に合わない場合の下見費入場料２名１回分の補助
・次回開催 第2回実行委員会 ６月１３日（日）18：00～ 場所：中原市民館 第２会議室
・出席者
| ２２団 | 都築
| ２６団 | 佐藤 | 根本
| ３８団 | 中野 | （WEB）
| ３９団 | 竹川
| ４３団 | 塩野 | （WEB）
| ４６団 | 欠席 | （連絡なし）
| ４９団 | 佐藤 | （WEB）
| ５３団 | 相賀
| ５４団 | 平松
| ５６団 | 黒澤 | 泉山
| ５７団 | 小出 | 中村 | （WEB）
| 70周年特別 | 池村 | 北條 | 林 | 井上 | 曽根
| 運営委員 | 山本 | 亀井（WEB）

## 第2回
70周年スカウトフェスタ部門第2回実行委員会
2021年6月13日（日）
中原市民館第2会議室
1. プログラムの選定
・各団ブースの企画
各団プログラム案⇒別紙
・大まかな重複は無いようなので下見次第で各団候補を
次回にブース希望場所と発表
・ＳＤＧ’ｓ、Earth Tribeの取入れ方のアイデアの提案
・4ヶ団よりアイデアの提示
・ＳＤＧ’ｓを知ってもらうこと17の目標を各団プログラムに合致する項目
もしくは割り振られた項目の説明（案内）をする。
・スタンプは昨年、日連でスカウトの日に使用したシールを活用
⇒シールはスカウト分の数は手配済
・シールは感染接触を減らす意味で受付で配布し、各ブースで隊指導者
又は自身でカードに張り付ける。
・11ヶ団項目+残り６項目は国際委員会・進歩委員会にプログラムの依頼
をする。
２. 当日のスケジュール（案）
9：30 実行委員・団スタッフ 入園・設営
参加者入園開始
10：00 受付 平成記念館
10：15 開会式
10：30 プログラム開始
14：00 プログラム終了
各団自由解散
・入園はすべて9：30から。準備の為に開園前に入場はできない。車両乗り入れも不可。
・準備に事前入園ができない為、設営時間を考慮し、上記案にほぼ賛同。
・閉会式を行わないので、プログラムの表彰がある場合は２月の式典に設ける。
・開会式は密を避ける為、不要でいいのではないかと意見あり。
⇒様々な方法を模索し、実行委員会・70周年特別委員会・地区委員会で検討。
最終的には9/16の団委員長会同で審議する。
３. 今後の予定
・下見は各団で実施。次回実行委員会7/18まで
⇒別紙、団体利用申込書にて下見人数を記入し、入園ゲートと案内所に申し出ください。
上記の手続きで入園料が免除されます。極力少人数でお願いします。
希望場所を写メ等で撮影してください。（場所と目標物）
別紙「こどもの国ブース設置用簡易座標」より位置を座標表示をしてください。
・希望場所と希望ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを次回で発表
⇒確定後、プログラム企画書を作成
・次回開催 第３回実行委員会 ７月１８日（日）18：00～ 場所：中原市民館 第２会議室
・出席者
| ２２団 | 定兼 | 都築
| ２６団 | 佐藤 | 根本
| ３８団 | 中野 | （WEB）
| ３９団 | 竹川
| ４３団 | 塩野 | （WEB）
| ４６団 | 伊比
| ４９団 | 佐藤 | （WEB）
| ５３団 | 相賀
| ５４団 | 平松
| ５６団 | 黒澤 | 泉山
| ５７団 | 小出
| 70周年特別 | 北條 | 林 | 井上 | 池村（WEB）
| 運営委員 | 山本 | 亀井
| 進歩委員会 | 渋谷委員長

## 第3回
70周年スカウトフェスタ部門第3回実行委員会
2021年7月18日（日）
中原市民館第2会議室
1. プログラムの選定
・各団ブースの企画の決定
プログラム
２２団 地雷処理ゲーム
２６団 みんなの森
３８団 森の間伐材で遊ぼう
３９団 クロスワード
４３団 海亀の卵を守れ
４６団 はらぺこスカウトくんを助けて！
４９団 SDG'S！神のお告げを聞け！
５３団 安全な水を届けよう
５４団 そろえて SDG'S
５６団 地球の掃除屋さん
５７団 世界中に友達を作ろう
国際委員会・進歩委員会プログラム
ＢＳプログラム オリエンテーリング
・BVS・CSプログラムでスカウトロープの持参希望
BVSは持っていないので多少は用意する。
・各組で１台ＦＭラジオの持参⇒用意のハードルが高いので別案を検討
・会場内プログラム場所の調整・決定
調整済⇒別紙プログラムマップ
・ＳＤＧ’ｓ、Earth Tribeの各団割り振り
|  | ２２団 | 16
|  | ２６団 | 13
|  | ３８団 | 15
|  | ３９団 | 17
|  | ４３団 | 14
|  | ４６団 | 1・2
|  | ４９団 | 9
|  | ５３団 | 6
|  | ５４団 | 3
|  | ５６団 | 11・12
|  | ５７団 | 10
|  | 委員会 | 4・5・7・8
２. 当日のスケジュール（案）
9：30 実行委員・団スタッフ 入園・設営
参加者入園開始
10：00 受付 平成記念館
10：15 開会式
10：30 プログラム開始
14：00 プログラム終了
各団自由解散
※開会式の方式は次回実行委員会で検討
9/16団委員長会同で審議による。
その他
・実施要項（案）の提示
・入場券の様式、配布方の説明・・・・・実行委員より各団へ周知してください。
３. 今後の予定
・本日決定に基づき「企画書」を作成
８月２１日（土）まで所定の様式でメールで提出
※集約の都合上、Excelのままで報告してください。
・当日の役割
・開会式の方式
・当日の確認
・次回開催 第３回実行委員会 ９月１２日（日）18：00～ 場所：中原市民館 第１会議室
・出席者
| ２２団 | 定兼 | 都築
| ２６団 | 佐藤 | 根本
| ３８団 | 中野 | （WEB）
| ３９団 | 竹川
| ４３団 | 塩野
| ４６団 | 安斉
| ４９団 | 佐藤 | （WEB）
| ５３団 | 相賀
| ５４団 | 長澤
| ５６団 | 黒澤 | 泉山
| ５７団 | 小出
| 70周年特別 | 林 | 井上
| 運営委員 | 山本
| 国際委員会 | 西角委員長 | （WEB） | 長谷川委員 | （WEB）

## 参加実績
【参加申込】
| B V |  | C S |  | B S |  | V S |  | R S |  | 団委員 | 保護者 | 計
| ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者
2016地区ラリー | 83 | 42 | 171 | 73 | 128 | 36 | 28 | 12 | 17 | 10 | 30 | 22 | 652
2018BP祭 | 72 | 43 | 171 | 76 | 141 | 45 | 44 | 14 | 17 | 13 | 17 | 46 | 699
2018地区ラリー | 67 | 36 | 172 | 90 | 148 | 440 | 31 | 8 | 20 | 12 | 20 | 38 | 686
2019地区ラリー | 73 | 36 | 173 | 81 | 136 | 40 | 42 | 14 | 26 | 10 | 16 | 15 | 662
【当日参加報告】
| B V |  | C S |  | B S |  | V S |  | R S |  | 団委員 | 保護者 | 計
| ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者 | ｽｶｳﾄ | 指導者
2016地区ラリー | 73 | 36 | 162 | 74 | 116 | 30 | 21 | 12 | 15 | 12 | 33 | 34 | 618
2018BP祭 | 58 | 33 | 143 | 62 | 78 | 30 | 33 | 10 | 9 | 9 | 16 | 84 | 565
2018地区ラリー | 65 | 36 | 151 | 81 | 102 | 33 | 20 | 8 | 14 | 10 | 21 | 49 | 590
2019地区ラリー | 71 | 38 | 160 | 73 | 91 | 36 | 26 | 16 | 20 | 11 | 18 | 28 | 588